## Terminplan Simap
Terminplan Submission
Projektname |  |  |  | Terminplan mit
|  |  |  | Ja | Begehung
|  |  |  | Ja | Fragenbeantwortung
Projektnummer |  |  |  | Ja | 2. Runde Fragenbeantwortung
|  |  |  | Ja | Präsentation
|  |  |  | Ja | Ausschreibung nach GATT/WTO
Projektleiter
Ja
Datum |  |  |  | Nein
Art der Submission |  | Summe Kostenvoranschlag
Objekt |  |  |  |  | Vorschlag | Gewählt | (allfällige Feiertage können als zusätzliche Arbeitstage eingegeben werden)
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Beschaffungsverantwortlichen | #VALUE! |  |  | -6 | -6
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! |  |  | -13 | -13
► | Publikation auf SIMAP | Samstag, |  |  |  |  | muss immer ein Mittwoch sein
► | Aufschalten der Submission auf SIMAP | #VALUE! |  |  | 0 | 0
► | Ablauf Beschwerdefrist gegen Publikation | #VALUE! |  |  | 11 | 11
► | Begehung | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Fragen stellen bis | #VALUE! |  |  | 19 | 19 | ca. im letzten Drittel der Submission
► | Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! |  |  | 3 | 3
► | 2. Runde Fragen stellen bis | #VALUE! |  |  | 4 | 4 | 2. Fragerunde bei Baumeisterarbeiten ab CHF 1. Mio.
► | 2. Runde Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! |  |  | 3 | 3
► | Frist für die Einreichung des Angebots | #VALUE! |  |  | 48 | 48 | Abstand bezieht sich auf Termin "Publikation auf SIMAP" und ist der minimale Abstand in Kalendertagen (40 Arbeitstage = 48 Wochentage bzw. 25 Arbeitstage = 34 Wochentage). Eingabetermin ist immer ein Dienstag
► | Eingang Offertöffnungsprotokoll beim TAB | #VALUE! |  |  | 6 | 6 | Montag nach Eingabe
► | Einladung zur Präsentation | #VALUE! |  |  | 1 | 1
► | Präsentationen | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Bewertung abgeschlossen bis | #VALUE! |  |  | 20 | 20
► | Abgabe Antrag an Sekretariat TAB | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Abgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! |  | mind. | 8 | 8 | muss immer ein Dienstag sein
► | Sitzung Beschaffungskommission (Antragsvergabe) | #VALUE! | Keine BeKo-Sitzung |  | 17 | 24 | Festgelegte Freitage, Termine abgleichen!
► | Versand Verfügung | #VALUE! |  |  | 4 | 4 | muss immer ein Dienstag sein
► | Ablauf Beschwerdefrist | #VALUE! |  |  | 21 | 21
► | Erstellen Vertrag bis | #VALUE! |  |  | 3 | 3
► | Frühstmöglicher Baubeginn | #VALUE! |  |  | 14 | 14

## Terminplan Baubeginn
Terminplan Submission
Projektname |  |  |  |  | Terminplan mit
[5 empty] | Ja | Begehung
[5 empty] | Ja | Fragenbeantwortung
Projektnummer |  |  |  |  | Ja | 2. Runde Fragenbeantwortung
[5 empty] | Ja | Präsentation
[5 empty] | Ja | Ausschreibung nach GATT/WTO
Projektleiter
Ja
Datum |  |  |  |  | Nein
Art der Submission |  | Summe Kostenvoranschlag
Objekt | [5 empty] | Vorschlag | Gewählt | (allfällige Feiertage können als zusätzliche Arbeitstage eingegeben werden)
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Beschaffungsverantwortlichen | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -4 | -4
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -13 | -13
► | Publikation auf SIMAP | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | muss immer ein Mittwoch sein
► | Aufschalten der Submission auf SIMAP | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 11
► | Ablauf Beschwerdefrist gegen Publikation | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Begehung | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 19
► | Fragen stellen bis | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 3 | ca. im letzten Drittel der Submission
► | Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 4
► | 2. Runde Fragen stellen bis | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 3 | 2. Fragerunde bei Baumeisterarbeiten ab CHF 1. Mio.
► | 2. Runde Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 48 | 48 | Abstand bezieht sich auf Termin "Publikation auf SIMAP" und ist der minimale Abstand in Kalendertagen (40 Arbeitstage = 48 Wochentage bzw. 25 Arbeitstage = 34 Wochentage). Eingabetermin ist immer ein Dienstag
► | Frist für die Einreichung des Angebots | #VALUE! |  |  |  | 6 | 6
► | Eingang Offertöffnungsprotokoll beim TAB | #VALUE! |  |  |  | 1 | 1 | Montag nach Eingabe
► | Einladung zur Präsentation | #VALUE! |  |  |  | 7 | 7
► | Präsentationen | #VALUE! |  |  |  | 20 | 20
► | Bewertung abgeschlossen bis | #VALUE! |  |  |  | 7 | 7
► | Abgabe Antrag an Sekretariat TAB | #VALUE! |  |  |  | 8 | 8
► | Abgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! |  |  | mind. | 17 | 24 | muss immer ein Dienstag sein
► | Sitzung Beschaffungskommission (Antragsvergabe) | #VALUE! |  | Keine BeKo-Sitzung |  | 4 | 4 | Festgelegte Freitage, Termine abgleichen!
► | Versand Verfügung | #VALUE! |  |  |  | 21 | 21 | muss immer ein Dienstag sein
► | Ablauf Beschwerdefrist | #VALUE! |  |  |  | 3 | 3
► | Erstellen Vertrag bis | #VALUE! |  |  |  | 14 | 14
► | Frühstmöglicher Baubeginn | Samstag,

## BeKo-Termine
Vergabedaten 2026
Beschaffungskommission
BeKo-Sitzung |  | Zeit | Aktenversand | Abgabe an FaBe 10:00 Uhr
Freitag | 2026-01-23 | 13:30 Uhr | Do. 15.01.2026 | Di. 06.01.2026
Freitag | 2026-02-27 | 13:30 Uhr | Do. 19.02.2026 | Di. 10.02.2026
Freitag | 2026-03-27 | 13:30 Uhr | Do. 19.03.2026 | Di. 10.03.2026
Freitag | 2026-04-24 | 13:30 Uhr | Do. 16.04.2026 | Di. 07.04.2026
Freitag | 2026-05-22 | 13:30 Uhr | Mi. 13.05.2026 | Mo. 04.05.2026
Freitag | 2026-06-12 | 13:30 Uhr | Do. 04.06.2026 | Di. 26.05.2026
Freitag | 2026-07-03 | 13:30 Uhr | Do. 25.06.2026 | Di. 16.06.2026
Freitag | 2026-08-14 | 13:30 Uhr | Do. 06.08.2026 | Di. 28.07.2026
Freitag | 2026-09-18 | 13:30 Uhr | Do. 10.09.2026 | Di. 01.09.2026
Freitag | 2026-10-23 | 13:30 Uhr | Do. 15.10.2026 | Di. 06.10.2026
Freitag | 2026-11-20 | 13:30 Uhr | Do. 12.11.2026 | Di. 03.11.2026
Freitag | 2026-12-11 | 13:30 Uhr | Do. 03.12.2026 | Di. 24.11.2026
Freitag | 2027-01-22 | 13:30 Uhr | Do. 14.01.2027 | Di. 05.01.2027